## WBS 구조
셀피시 클럽 AI 에이전트 협업 시스템 — WBS
버전 v1.0 ¦ 작성일 2026-05-01 ¦ 작성자 피터판돌
WBS ID | 작업 항목 | 레벨 | 담당 | 우선순위 | 비고
1 | 프로젝트 셋업 | 1 | 피터판돌 | P0
1.1 | 레포지터리 초기화 | 2 | 피터판돌 | P0
1.2 | TypeScript / Node.js 환경 구성 | 2 | 피터판돌 | P0
1.3 | 패키지 의존성 설치 | 2 | 피터판돌 | P0
1.4 | .env / 설정 파일 구성 | 2 | 피터판돌 | P0
2 | 핵심 기반 개발 | 1 | 피터판돌 | P0
2.1 | 볼트 스캐너 (VaultScanner) | 2 | 피터판돌 | P0
2.2 | 환경변수 검증 (loadEnv + zod) | 2 | 피터판돌 | P0
2.3 | 타입 정의 (src/types/*) | 2 | 피터판돌 | P0
3 | CLI 시스템 | 1 | 피터판돌 | P0
3.1 | Commander.js 명령 구조 설계 | 2 | 피터판돌 | P0
3.2 | 명령 핸들러 구현 (commands.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
3.3 | 출력 포맷터 (table/json/minimal) | 2 | 피터판돌 | P1
3.4 | 대화형 모드 (interactive.ts) | 2 | 피터판돌 | P1
3.5 | 설정 파일 관리 (config-manager) | 2 | 피터판돌 | P1
3.6 | 로거 (logger.ts) | 2 | 피터판돌 | P1
4 | 외부 연동 | 1 | 피터판돌 | P0
4.1 | Claude AI 연동 (claude.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
4.2 | GitHub 연동 (github.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
4.3 | Notion 연동 (notion.ts) | 2 | 피터판돌 | P1
4.4 | LinkedIn 초안 생성 (linkedin.ts) | 2 | 피터판돌 | P1
4.5 | Vercel 배포 (website-deployer.ts) | 2 | 피터판돌 | P1
5 | 워크플로우 오케스트레이터 | 1 | 피터판돌 | P0
5.1 | 오케스트레이터 기반 (orchestrator.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
5.2 | onMissionUpdate 워크플로우 | 2 | 피터판돌 | P0
5.3 | onMeetingSync 워크플로우 | 2 | 피터판돌 | P1
5.4 | onSkillUpdate 워크플로우 | 2 | 피터판돌 | P1
5.5 | weeklyDigest 워크플로우 (cron) | 2 | 피터판돌 | P2
6 | 보안 시스템 | 1 | 피터판돌 | P0 | 진행중
6.1 | 권한 제어 (access-control.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
6.2 | Rate Limiter (rate-limiter.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
6.3 | Secret Manager | 2 | 피터판돌 | P0
6.4 | Secret Scanner | 2 | 피터판돌 | P1
6.5 | Audit Logger (audit-logger.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
6.6 | CLI 보안 래퍼 (cli/security.ts) | 2 | 피터판돌 | P0
7 | 분석/보고서 | 1 | 피터판돌 | P1
7.1 | Analysis Report 생성 | 2 | 피터판돌 | P1
8 | AA 스타터 키트 | 1 | 피터판돌 | P2
8.1 | 템플릿 및 문서 제공 (aa-starter-kit/) | 2 | 피터판돌 | P2
9 | 빌드 & 품질 관리 | 1 | 피터판돌 | P0 | 진행중
9.1 | TypeScript 빌드 (tsc) | 2 | 피터판돌 | P0
9.2 | ESLint 설정 (eslint.config.js) | 2 | 피터판돌 | P1 | flat config 전환 예정
9.3 | Vitest 단위 테스트 | 2 | 피터판돌 | P1 | EPERM 이슈 잔존
9.4 | Git Hook (pre-commit secret-scan) | 2 | 피터판돌 | P1
10 | 문서화 | 1 | 피터판돌 | P1 | 진행중
10.1 | 기획관련.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.2 | 요구사항 정의서.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.3 | 화면설계서.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.4 | 회의록.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.5 | API 설계서.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.6 | ERD 설계서.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.7 | FLOW CHART.md | 2 | 피터판돌 | P1
10.8 | WBS.md | 2 | 피터판돌 | P1

## 태스크 진행 현황
태스크별 진행 현황 — 셀피시 클럽 AI 에이전트 협업 시스템
Task | 항목 | 담당 | 상태 | 완료일 | 우선순위 | 메모
Task 1 | 프로젝트 셋업 (1.1~1.4) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-04 | P0
Task 2 | 볼트 스캐너 (2.1) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-04 | P0
Task 3 | 환경변수 검증 (2.2, 2.3) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-04 | P0
Task 4 | CLI 기반 (3.1~3.3) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-04 | P0
Task 5 | Claude 연동 (4.1) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P0
Task 6 | GitHub 연동 (4.2) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P0
Task 7 | Notion 연동 (4.3) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P1
Task 8 | 보고서 생성 (7.1) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P1
Task 9 | LinkedIn 연동 (4.4) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P1
Task 10 | Vercel 배포 (4.5) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P1
Task 11 | 워크플로우 오케스트레이터 (5.1~5.5) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P0
Task 12 | 보안 시스템 (6.1~6.6) | 피터판돌 | 🔄 진행중 | - | P0 | Taskmaster 동기화 필요
Task 13 | AA 스타터 키트 (8.1) | 피터판돌 | ✅ 완료 | 2026-05-01 | P2
Task 14 | 빌드/품질 관리 (9.1~9.4) | 피터판돌 | 🔄 진행중 | - | P0 | ESLint flat config / Vitest EPERM
Task 15 | 문서화 (10.1~10.8) | 피터판돌 | 🔄 진행중 | 2026-05-01 | P1 | 작성 중
완료: 12 / 15개 |  |  | 완료율: 80%

## 잔여 작업
잔여 작업 목록
항목 | 우선순위 | 설명 | 비고
ESLint flat config 전환 | 높음 | .eslintrc.json → eslint.config.js | 미완료
Vitest spawn EPERM 해결 | 중 | 테스트 환경 안정화 | 미완료
Task 12 보안 Taskmaster 동기화 | 높음 | 구현 완료 후 상태 업데이트 | 미완료
tasks.json 파싱 오류 복구 | 중 | JSON 이스케이프 문제 해결 | 미완료
원격 브랜치 push | 높음 | origin/main 대비 7커밋 앞섬 | 미완료